## Cover
Lab 2

## Change
Change history
# | Creator | Version | Date | Change contents
1 | Nguyen Thai Vin | 1 | 2023-10-12 | Create new estimation
3
4
5
6
7

## Estimation
Detail Coding Estimation
Fucntion Information |  |  |  |  | Option-1 Est (MD) | Plan |  | Actual |  | Status | Note
No | Category | PIC | Role | To Do List |  | Start date | End date | Start date | End date
1 | Tìm hiểu phương pháp phân tích các phân khúc xe BEV | QAI |  |  | 1 |  |  |  |  | 0%
|  | TanNC2 | DA | Tìm hiểu file báo cáo BEVセグメントの分析.pptx | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07
2 | Tìm hiểu phương pháp phân tích DOM (Day on market value) | QAI |  |  | 3
|  | TanNC2 | DA | Tìm hiểu file báo cáo DOM&UseTime分析.pptx | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-08
|  | TanNC2 | DA | Tìm hiểu file phân tích data DOM&UseTime分析.zip | 2 | 2023-11-09 | 2023-11-10
3 | Tìm hiểu phương pháp phân tích UsedCar | QAI |  |  | 5 |  |  |  |  | 0%
|  | VinNT | DA | Tìm hiểu file báo cáo UsedCar.Cloud.説明.pptx Tìm hiểu file báo cáo phân tích data UsedCar.Cloud.xlsx | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07
|  | VinNT | DA | Tìm hiểu file phân tích data UsedCar.Cloud.DetailAnalysis.zip | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-09
|  | VinNT | DA | Tìm hiểu file phân tích data UsedCar.Cloud.MainResult.zip | 2 | 2023-11-10 | 2023-11-13
4 | Tìm hiểu Quy trình xử lí dữ liệu | QAI |  |  | 3 |  |  |  |  | 0%
|  | TanNC2 | DA | Tìm hiểu file báo cáo データ処理フロー.pptx | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-13
|  | VinNT | DA | Tìm hiểu code phân tích dataデータ処理ファイル​.zip | 2 | 2023-11-14 | 2023-11-15
5 | Tìm hiểu Phân tích tương quan | QAI |  |  | 1 |  |  |  |  | 0%
|  | TanNC2 | DA | Tìm hiểu file báo cáo 相関分析.pptx | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14
|  |  |  | DA | 13
Total Man Days |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | MD
[5 empty] | 0.65 | [5 empty] | MM
[5 empty] | 0.715 | [5 empty] | MM + 10% (PM)
Formulas:
End date = [Plan]
End date = [Plan]+1
Plan = [End date, row above]+1